## Journal_de_travail
Date | Début | Fin | Durée | Thème | Nom de présence | Description | Sources
2023-02-02 | 13:30 | 14:00 | 0:30 | Icescrum | Alex | Ajout de tâche sur IceScrum
2023-02-02 | 14:05 | 15:30 | 1:25 | Dev | Alex | Travaille sur le login et crée le fichier json | En colaboration avec Romain
2023-02-02 | 15:45 | 16:00 | 0:15 | Dev | Alex | Crée le compte admin | En colaboration avec Romain
2023-02-02 | 16:00 | 16:30 | 0:30 | Dev | Alex | Crée la table de nouvel utilisateur | En colaboration avec Romain
2023-02-02 | 16:30 | 16:55 | 0:25 | Dev | Alex | Parse le fichier JSON pour pouvoir inscrire le nouvel utilisateur | En colaboration avec Romain
2023-02-09 | 13:30 | 16:05 | 2:35 | Documentation | Alex | Début diagramme de flux
2023-02-21 | 16:05 | 16:30 | 0:25 | Icescrum | Alex | Réorganisation des sprints |  | §
2023-02-21 | 16:30 | 16:50 | 0:20 | Page d'accueil | Alex | Travaille surla page de Login | En colaboration avec Romain
2023-02-28 | 16:05 | 16:50 | 0:45 | Page ACCUEIL | Alex | Crée et configure un carousel contemplatif pour les différentes chaussures | En colaboration avec Romain
2023-03-01 | 14:10 | 16:55 | 2:45 | Documentation | Alex | Diagramme de flux
2023-03-07 | 16:10 | 16:55 | 0:45 | Dev | Alex | Règlage d'un problème du code ne vennant que si nous ouvrons le projet sur un autre ordinateur que celui de Romain. | Romain Lenoir
2023-03-09 | 13:30 | 14:25 | 0:43 | Icescrum | Alex | Ajout nouvelles story et tâches + sprint goals
2023-03-15 | 15:20 | 16:55 | 0:12 | Documentation | Alex | Diagramme de flux
2023-03-21 | 16:05 | 16:45 | 0:55 | Documentation | Alex | Finition du diagramme de flux et du user case | Romain Lenoir
2023-03-23 | 13:30 | 13:50 | 0:20 | Icescrum | Alex | Ajout description sprint goals + nouvelles taches et story
2023-03-23 | 13:50 | 15:05 | 1:15 | Recherche | Alex | Recherche images pour le site + détermination des objectifs pour la finalisation du site
2023-03-23 | 16:05 | 16:50 | 0:45
NAME :
Romain
Sacha
Alex